## Sheet1
附件2
墨脱县2022年脱贫县统筹整合资金项目计划完成情况表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡、村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（月） | 预计竣 工时间 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划（万元） | [8 empty] | 项目效益 |  |  |  |  | 年内计划完成情况 | 备注
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额（万元） | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政 资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹（含贷款） | 其他资金 | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益群众人数(人) | 其中
[23 empty] | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人数
墨脱县 |  |  |  | 43 | [5 empty] | 16987.69 | 16987.69 | 11069.03 | 4047.66 | 1221 | 650 | 0 | 0 | 0 |  | 778.38 | 7540 | 32847 | 1903 | 9023
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 18 | [5 empty] | 5317.21 | 5317.21 | 3679.47 | 1167.74 | 270 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.73 | 3621 | 15300 | 981 | 3361
1 | 墨脱县墨脱镇 | 墨脱县墨脱镇亚让村果果塘茶产业业务用房配套设施项目 | 亚让村 | 牵引业务用房电线3km，引水管道3km。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出240.98万元。 | 240.98 | 240.98 | 240.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 54 | 243 | 12 | 53 | 100%
2 | 墨脱县德兴乡 | 墨脱县德兴乡荷扎村蜜柚基地提质增效项目 | 荷扎村 | 对现有的荷扎村45亩蜜柚基地进行品种改良、品质提升及技术指导，蜜柚基地内，发展养鸡、养鸭，新修40㎡的木质鸡舍2座等设施。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出80万元。 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 53 | 258 | 6 | 30 | 100%
3 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡西让村BJ小康产业配套项目 | 西让村 | 为西让村39户每户修建长3.9m，宽2.4m猪圈。建筑高度2.75m，建筑面积9.36㎡。实心砖砌基础、钢筋混凝土支柱。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出40万元。 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37 | 155 | 6 | 28 | 100%
4 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡西让村BJ旅游产业项目 | 西让村 | 新建建筑面积506.08㎡，局部三层占地面积300㎡农家乐及附属工程。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出301.8万元。县本级配套资金650万元中支出36.44万元。 | 338.24 | 338.24 | 301.8 | 0 | 0 | 36.44 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 37 | 155 | 6 | 28 | 100%
5 | 墨脱县墨脱镇 | 墨脱县墨脱镇朗杰岗村搬迁点产业附属设施项目 | 朗杰岗村 | 对现有到户大棚进行道路100m，宽3m；提升机耕道200m，宽1.8m，新修道路边沟100m | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出308.34万元。 | 308.34 | 308.34 | 308.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 37 | 151 | 15 | 61 | 100% | 易地搬迁后扶
6 | 墨脱县墨脱镇 | 墨脱县墨脱镇亚东村BJ旅游产业项目 | 亚东村 | 维修改造亚东农家乐，开展田园垂钓、生态餐饮及相关附属设施。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出326.25万元。 | 326.25 | 326.25 | 326.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 214 | 853 | 34 | 145 | 100%
7 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡德尔贡村水稻产业配套项目 | 德尔贡村 | 新修水田灌溉水渠3000m，60*60cm等。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出360万元，县本级配套资金650万元中支出35.46万元。 | 395.46 | 395.46 | 360 | 0 | 0 | 35.46 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 57 | 268 | 7 | 35 | 100%
8 | 墨脱县达木乡 | 墨脱县达木乡茶禽养殖项目 | 达木村、贡日村、卡布村、珠村 | 达木乡达木村、贡日村、卡布村、珠村茶园内发展鸡、鸭、鹅，架简易舍笼及饮水设施等。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出78.9万元。 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 279 | 1093 | 81 | 297 | 100% | 易地搬迁后扶
9 | 墨脱县 | 墨脱县养殖产业配套项目 | 贡日村、桑珍卡村、易贡白村、巴登则村、文浪村、亚让村、占跟卡村、巴登村 | 新修通往牧场道路共计72.08km，宽2.5m及附属设施。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出150万元。 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 370 | 1540 | 106 | 106 | 100% | 易地搬迁后扶
10 | 墨脱县格当乡 | 墨脱县格当乡德吉村人畜分离牛棚建设项目 | 德吉村 | 新建牛棚5栋、网围栏工程120米、道路硬化4316.72平方米、土石方工程48370立方米等附属工程。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出450万元。 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5 | 69 | 316 | 65 | 313 | 100% | 易地搬迁后扶
11 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县抵边搬迁林下资源种植项目 | 德尔贡村 | 种植500亩藏药材及菌类（羊肚菌、猴头菇、灵芝、木耳等）。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 自治区少数民族发展资金1343.66中支出971.88万元。 | 971.88 | 971.88 | 0 | 971.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 57 | 268 | 7 | 35 | 100% | BJ搬迁
12 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡阿苍村茶园生产道路建设项目 | 阿苍村 | 交安工程、波形护栏工程2435米、道路硬化工程12362.26平方米、边沟工程2064米、挡土墙工程4061立方米等 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央少数民族发展资金1857.88万元中支出1224.3万元， | 1224.3 | 1224.3 | 1224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.73 | 41 | 206 | 6 | 33 | 100%
13 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡背崩村茶叶加工厂配套设施建设项目 | 背崩村 | 新建背崩茶叶加工厂附属设施场地平整及硬化工程10359㎡，挡墙1018.8m³。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 县本级配套资金650万元中支出128.1万元。 | 128.1 | 128.1 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 1097 | 4804 | 218 | 934 | 100%
14 | 墨脱县 | 墨脱县背崩乡茶叶加工厂配套设施建设项目 | 背崩乡 | 新建电力工程1600米，新建引水工程1500米等工程。 | 墨脱县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-07-09 | 2022-12-09 | 自治区乡村振兴补助资金2704万元中支出195.86万元。 | 195.86 | 195.86 | 0 | 195.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 2514 | 49 | 216 | 100%
15 | 墨脱县 | 墨脱县达木乡茶叶杀青点引水供电配套设施项目 | 达木乡 | 打火工程1项，新建引水工程1550米等工程。 | 墨脱县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-07-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出43.65万元。 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1093 | 81 | 293 | 100%
16 | 墨脱县 | 墨脱县格当乡茶叶杀青点供水供电配套设施项目 | 格当乡 | 新建电力工程350米，新建引水工程1650米等工程。 | 墨脱县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-07-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出75.25万元。 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1383 | 282 | 754 | 100%
17 | 墨脱县 | 墨脱县达木乡贡日村牛养殖建设项目 | 贡日村 | 牛犊购置运输（4-5个月）100头（含种牛1头）；购置运输饲料：玉米15吨、稻壳5吨、其他精饲料5吨及粗草料1000捆；购置运输网围栏5000米（含每个一米立一根Y型铁柱，捆丝）；购置碎料机、粉碎机、30千瓦柴油发电机、柴油及配套电力设备等。 | 墨脱县农业农村局 | 袁瑜贵 | 2022-07-09 | 2022-12-09 | 市级统筹整合资金 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 89 | 322 | 26 | 97 | 100%
18 | 墨脱县 | 墨脱县德兴乡荷扎村产业项目 | 荷扎村 | 对180平米的农家乐进行升级改造。新建伙房，约50㎡。在农家乐内新建一处的30㎡旅游厕所 | 墨脱县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-07-09 | 2022-12-09 | 市级统筹整合资金 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 258 | 7 | 37 | 100%
二、巩固提升类（人居环境整治类） |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2655.59 | 2655.59 | 2655.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 185 | 856 | 46 | 214
1 | 墨脱县德兴乡 | 墨脱县德兴乡那尔东村村内基础设施建设项目 | 那尔东村 | 新建围栏工程1426.91米、排水边沟工程458.95米、硬化工程468.28平方米、挡土墙工程5673.11立方米及给排水工程。 | 墨脱县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出40万元 | 810.58 | 810.58 | 810.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55 | 271 | 13 | 67 | 100%
2 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡阿苍村基础设施建设项目 | 阿苍村 | 新建厕所1座、垃圾收集点工程、道路硬化7077平方米、排水沟工程999米、围栏442.25米、挡土墙2097.57立方米、划线停车位7个、道路土石方23405立方米、及涵洞等附属工程。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支654.82万元， | 654.82 | 654.82 | 654.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41 | 206 | 6 | 33 | 100%
3 | 墨脱县德兴乡 | 墨脱县德兴乡巴登则村公共基础设施建设项目 | 巴登则村 | 新建围栏工程1260.25米，垃圾收集点工程18.36平方米、硬化工程1132.69平方米、挡土墙工程5367.58立方米、垃圾桶19个及给排水工程、电气工程。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出728.19万元 | 728.19 | 728.19 | 728.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 155 | 9 | 49 | 100%
4 | 墨脱县 | 墨脱县德兴乡德果村村内基础设施建设项目 | 德果村 | 新修村内挡墙1120.36m³，护栏以及村内道路200米建设，排污等。（已有地下管网） | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出462万元。 | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 224 | 18 | 65 | 100%
(三)小型公益性基础设施类 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 4282.76 | 4282.76 | 3394.48 | 139.28 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 975 | 3205 | 178 | 557
1 | 墨脱县德兴乡 | 墨脱县德兴乡荷扎村道路建设项目 | 荷扎村 | 新建围栏工程1791.6米、挡土墙工程1622.96立方米、硬化工程2213.89平方米、台阶工程146.64平方米、波形护栏工程271米、给排水等附属工程。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出524.39万元， | 524.39 | 524.39 | 524.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53 | 258 | 6 | 30 | 100%
2 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡德尔贡村村道建设项目 | 德尔贡村 | 新建道路硬化工程1138.75平方米、挡土墙工程663.1立方米、人行道工程692.62平方米、路缘石工程692.62米、交安工程77.92平方米、涵洞工程、栏杆346.31米、土石方工程。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出280万元 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57 | 268 | 7 | 35 | 100%
3 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡西让村村内安全防护工程项目 | 西让村 | 新建围栏工程473.74米、硬化工程195.42平方米、挡土墙工程2656.82立方米及给排水工程 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出375.82万元 | 375.82 | 375.82 | 375.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37 | 155 | 6 | 28 | 100%
4 | 墨脱县墨脱镇 | 墨脱县墨脱镇巴日村入户道路项目 | 巴日村 | 新修巴日村入户道路建设180m、宽3m及附属设施。（已有地下管网） | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出56.82万元 | 56.82 | 56.82 | 56.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 96 | 2 | 9 | 100%
5 | 墨脱县达木乡 | 墨脱县达木乡达木村小康村附属工程建设项目 | 达木村 | 新建围栏工程160.81米、挡土墙1374.94立方米、道路硬化305.89平方米 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出176.05万元 | 176.05 | 176.05 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 87 | 319 | 26 | 89 | 100%
6 | 墨脱县 | 墨脱县墨脱镇墨脱村入户道路项目 | 墨脱村 | 新建入户道路长400m，宽3m及相关附属设施。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出128.2万元 | 128.2 | 128.2 | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 812 | 25 | 85 | 100%
7 | 墨脱县墨脱镇 | 墨脱县墨脱镇玛迪村村内基础设施建设项目 | 玛迪村 | 新建挡土墙工程159.49米、排水沟159.49米、沉砂池1座、化粪池2座及排污管工程 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出296.42万元 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 140 | 10 | 33 | 100%
8 | 墨脱县达木乡 | 墨脱县达木乡贡日村牧场吊桥项目 | 贡日村 | 新修58K牧场通往河北岸草场的吊桥长41m、宽1.8m，高度3m等配套设施。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出50万元，自治区乡村振兴补助资金2704万元中支出0.63万元。 | 50.63 | 50.63 | 50 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90 | 363 | 25 | 104 | 100%
9 | 墨脱县 | 墨脱县背崩乡巴登村综合治理项目 | 背崩乡巴登村村 | 挡土墙工程3988.31立方米、水沟工程249米及给水工程等。 | 墨脱县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022.07 | 2022.12 | 中央少数民族发展资金资金(增量）,市级衔接资金143.12万元。 | 457.12 | 457.12 | 314 | 0 | 143.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 185 | 7 | 37 | 100% | BJ搬迁
10 | 墨脱县 | 墨脱县达木乡珠村骨干水源工程 | 珠村 | 新建管道工程9255米、阀门井6座、边坡修复工程3180平方米、路面平整9112.5平方米、蓄水池1项等工程。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022.08 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出435.18万元，自治区乡村振兴补助资金2704万元中支出138.65万元。 | 573.83 | 573.83 | 435.18 | 138.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 222 | 19 | 62 | 100% | 易地搬迁后扶
11 | 墨脱县 | 墨脱县农村水系连通及农村水系综合整治工程（一期） | 5乡镇7个村 | 墨脱县村级水系连通工程综合治理河道5km，涉及5个乡镇7个村，其中背崩乡巴登村新建排洪渠长360m，截水沟400m；德兴乡德兴村新建护岸长1000m；格当乡多龙岗村新建护岸长1000m、疏浚500m；格当乡桑珍卡村新建堤防长300m、护岸长600m、疏浚600m;格当乡占跟卡村新建堤防长1100m；墨脱镇玛迪村新建护岸长500m；达木乡贡日村新建护岸长500m；工程规模以该批为准。 | 墨脱县水利局 | 刘敖 | 2022.08 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出124.02万元，中央少数民族发展资金1857.88万元中支出633.58万元。 | 757.6 | 757.6 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
12 | 墨脱县 | 墨脱县德兴乡德兴村综合提升项目 | 德兴村 | 维修排水管道100米；17户村民新建厕所及相应排污管道；新建挡土墙1000m3，新建村内道路、水稻田道路2500平方米；新搬7户村民接电；新建路灯工程50盏 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022.08 | 2022.12 | 市级衔接资金 | 465.84 | 465.84 | 0 | 0 | 465.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 381 | 12 | 45 | 100%
13 | 墨脱县 | 墨脱县背崩乡阿苍村综合提升项目 | 阿苍村 | 新建道路120㎡，道路边沟635米，挡土墙工程3628m³等工程。 | 墨脱县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022.08 | 2022.12 | 市级衔接资金 | 140.04 | 140.04 | 0 | 0 | 140.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 206 | 6 | 33 |  | 100%
(四)整村推进类 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3492.98 | 3492.98 | 942.34 | 2550.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.5 | 78 | 350 | 32 | 126
1 | 墨脱县格当乡 | 墨脱县格当乡布龙村产业项目 | 布龙村 | 1.栽植油㮈320亩、栽种鲜食枣15亩、栽植沾化冬枣15亩、网围栏3300米、场地平整115000立方米；2.茶树树池6个、休息厅4个、土石方1项；3.新建菌棒培育基地2784.414平方米、采购菌棒及相关加工设备； 4.在219国道旁新建村集体旅游产业用房1163.24平方米、建筑工程1163.24平方米、安装工程1163.24平方米及相关附属设施。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央乡村振兴补助资金8500万元中支出942.34万元，自治区少数民族发展资金1343.66中支出371.78万元.自治区乡村振兴补助资金2704万元中支出906.06万元。 | 2220.18 | 2220.18 | 942.34 | 1277.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.5 | 39 | 175 | 16 | 63 | 100%
2 | 墨脱县格当乡 | 墨脱县格当乡布龙村整村推进项目 | 布龙村 | 1.新建污水管道5900米、检查井222座、土方量14750立方米、沉淀池2座、引水工程；2.箱变工程、道路建设拓宽3000平方米、新建牛棚2座；3.村道路两侧整治4700平方米、新建停车场970平方米、村级综合治理1500平方米、排水沟工程800米、4.购置垃圾处理设施、分类垃圾桶30个。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 自治区乡村振兴补助资金2704万元中支出1272.8万元。 | 1272.8 | 1272.8 | 0 | 1272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 175 | 16 | 63 | 100%
(五)生态保护和建设类 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 397.15 | 397.15 | 397.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 397.15 | 0 | 2100 | 0 | 2100
1 | 墨脱县 | 墨脱县生态岗位补助资金项目 | 墨脱县 | 落实生态岗位2100个，每人每年补助资金3500元。 | 县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 中央林业草原转移支付资金129.78万元、农业相关转移支付资金267.37万元。 | 397.15 | 397.15 | 397.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 397.15 |  | 2100 |  | 2100 | 100%
六、其他类 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 842 | 842 | 0 | 190 | 202 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681 | 11036 | 666 | 2665
1 | 墨脱县 | 墨脱县农牧民技能培训项目 | 墨脱县 | 根据各乡镇需求开展针对性技能培训，使农村劳动力掌握一技之长，提高他们捕捉就业机会的能力。 | 墨脱县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 自治区乡村振兴补助资金2704万元中支出50万元。 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2681 | 11036 | 666 | 2665 | 100%
2 | 墨脱县 | 墨脱县乡村振兴项目管理费 | 墨脱县 | 根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》财农〔2021〕19号，项目管理费用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等项目管理相关支出。 | 墨脱县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 自治区乡村振兴补助资金2704万元中支出140万元。 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
3 | 墨脱县 | 墨脱县茶产业发展资金项目 | 墨脱县 | 采取“经营主体投入为主+政府补助为辅”模式对墨脱县茶业有限公司（自治区龙头企业）茶产业加工设备购置进行30%补助。 | 墨脱县乡村振兴局 | 白玛扎巴 | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 县本级配套资金650万元中支出450万元。 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
4 | 墨脱县 | 墨脱县农村生活垃圾清运项目 | 墨脱县 | 农村生活垃圾收集、转运、清理 | 墨脱县住建局 | 耿海龙 | 2022.08 | 2022.12 | 市级衔接资金 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
5 | 墨脱县 | “百家基层党建示范点”奖补项目及示范村建设补助项目 | 墨脱县 | 能力素质提升培训，发展壮大村级集体经济，农村人居环境整治、小型公益性基础设施建设等。 | 县委组织部 | 张新军 | 2022.08 | 2022.12 | 市级衔接资金 | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%