## Sheet1
墨脱县国家电子商务进农村综合示范项目九月进度及资金统计表 单位：西藏电子商务有限公司 时间：2021年9月30日
序号 | 项目名称 | 细项 | 建设内容 | 建设进度 | 中央财政 资金 | 已拨付 资金 | 项目完成比例 | 绩效目标 | 项目承建单位
1 | 墨脱县级公共服务中心 | 墨脱县公共服务中心建设 | 建设改造公共服务中心场地，按500～700平方米，包含电子商务综合宣传及旅游咨询服务及便民服务区、运营中心、培训中心、摄影设计中心、创客中心、特色农产品O2O展销中心 | 为当地老百姓提供店铺开设、产品上架、抖音、营业执照注册等服务。已有企业进行了入驻 | 220 | 220 | 100% | 建立集体培训技术功能、信息、支付、托管、孵化等功能及周边配套于一体的产业基地。服务中心。 | 西藏电子商务有限公司
2 | 农村电商服务站点 | 8个乡镇级站、18个村级站点建设 | 8个乡站（墨脱镇、德兴乡、背崩乡、格当乡、达木乡、帮辛乡、加热萨乡、甘登乡） 18个村点：亚东村、玛迪村、亚让村、德果村、荷扎村、巴登村、地东村、德尔贡村、布龙村、桑珍卡村、多隆岗村、贡日村、根登村、西登村、宗荣村、更帮村（搬迁点预留2个村） | 完成了23个站点的建设。每月进行了站点巡检，对墨脱镇电商服务站位置、负责人进行了调整。 | 230 | 230 | 90% | 建成乡、村级电子商 务服务站点，提供能为农牧民提供代收代缴、代买代卖、小额取现、引导宣传、生活服 务等功能。 | 西藏电子商务有限公司
3 | 线上线下多层次电商培训体系建设 | 电商专题培训 | 电子商务操作技能培训 | 已完成培训目标，每月进行回访。不定时开展网络直播培训，并在官方服务平台及公众号发布电商专业课件。 | 80 | 80 | 100% | 能够提供公益性和市场化结合的电子商务理论及 实操培训，提高农村群众电子商务技能。有计划培养一批理论和 实践能力强的农村电子商务专业人才，切实提高新型农业经营主 体电子商务应用能力。 | 西藏电子商务有限公司
|  | 基础普及培训 | 电商政策讲解、国内发展形势
|  | 专业技能培训 | 电商专业技能培训，主要针对 站点及电商从业人员
|  | 线上远程指导 答疑培训 | 根据墨脱县实际情况，开展直 播授课及针对问题线上答疑
4 | 墨脱县仓储物流中心建设 | 仓储管理系统 | 仓储管理及物流配送管理，第三方平台数据支撑 | 格当辣椒粉、辣椒酱完成出库及清理 | 328 | 230 | 94% | 物流体系建成后，须 具备面向农村的综合物流电 子信息服务平台，能完整、真实的反映配送记录；能整合利用乡 镇商贸中心、配送中心、电商企业、快递企业等资源；要有完善 的电子商务集配仓储功能、冷藏功能，具备网销网购商品的品控 分拣、打包配送，并逐步实现集采统储、互采分销、统配统送及 协调售后服务等相关功能 | 西藏电子商务有限公司
|  | 仓储物流中心建设 | 完成物流分拨中心的改造建设 | 正式投入使用，进行快递分拣配送
|  | 冷库建设 | 建设冷藏库，购买冷藏设备 | 格当乡辣椒产品完成出库。
|  | 车辆购置（含保险及3年维修、油费等） | 购置2辆运输车辆，1辆冷链车，1辆电动三轮车 | 已购买1辆运输 车，2辆冷链车， 一辆三轮车
|  | 快递物流补贴（3年） | 对上行电商产品进行快递 费用补贴 | 每月进行仓储物流中心至站点的配送 | 52
5 | 农产品电子商务综合供应链体系建设 | 农产品数据库建设 | 调研墨脱县农产品，建立数据库，进行产业梳理 | 完成调研报告，建立农产品数据库 | 30 | 120 | 83% | 牌培育和质量保障体系建设须具备面向本地建 设的农产品追溯和质量认证体系，可通过条形码或二维码溯源， 物联网有相应的设施设备、能够提供产品从源头到末端的完整原 始数据或视频信息；有职能部门通过的地理标识或绿色、有机、 无公害等认证产品；有能够组织一定规模收储并进行标准化、规 模化的生产、加工和配送的农产品龙头生产加工企业。以电子商务为手段，在农业生产、加工、流通等环节，加强互联网技术应 用和推广。运用电子商务大数据引导农业生产，拓宽农产品、民 俗产品、乡村旅游等市场 | 西藏电子商务有限公司
|  | 溯源体系建设 | 搭建溯源平台，制作产品溯源二维码 | 完成农产品平台 入驻及产品溯源 | 50
|  | 农产品包装开发建设 | 10款农产品包装设计及打样 | 完成 | 95
|  | 公共区域品牌培育 | 设计区域公共品牌及品牌 发布推广 | 品牌注册驳回，本月正在根据文件调整 | 60
|  | 三品一标 | 2款地理标志3款企业标准 | 已提交香蕉、柠檬地理认证 | 25
6 | 农产品营销 体系 | 电子商务公共服务 平台建设 | 公共服务中心网站，包含旅游频道、网货频道、电商资讯频道、示范县项目进度、便民服务等频道，建设四网合一综合性平台。公众号、抖音等短文、视频运营提炼 | 已正常运营公众号及公共服务平台，已接入商务部农村电商系统及仓储物流系统 | 30 | 170 | 82% | 重点在线上进行主题 策划、活动策划、媒体策划、 品牌塑造、形象打造、市场监测，进行稿件、媒体、活动等公关、 推广，渠道维护和扩展。加强宣传推介，提高农畜产品网络销售 的公信力、信誉度和美誉度。推动农村特色资源的数据化、在线 化，特别是乡村旅游、休闲农业、非物质文化遗产、特色加工品 等，加快传统农牧业企业、农牧业经济合作组织与电商对接、协 同发展 | 西藏电子商务有限公司
|  | 对接第三方平台 运营推广 | 对接自营爱西藏扶贫馆、农村电商平台，接入第三方平台运营 | 完成自营爱西藏平台、农村电商平台接入 | 50
|  | 媒体推广及户外 广告宣传 | 进行媒体投放、宣传视频制作、户外广告投放及杂志宣传墨脱电商成果 | 完成墨脱电商宣传视频制作，进行了媒体投放 | 80
|  | 帮扶开设平台 线上网店 | 帮扶提升企业资质及帮扶开设企业、个人店铺开设，免费进行装修设计 | 帮助个人及企业开设店铺10余家 | 60
|  | 强化营销体系建设及推广 | 对接商城、超市，让农产品进城。举办商场、社区推广活动，推广墨脱县旅游、特色手工艺品、农产品。同时举办县域特色产品、特色旅游推介会，邀请主流媒体宣传和报道。 | 积极对接渠道帮助本地百姓销售石锅、红米等产品 | 80
|  | 电子商务创新活动 | 电子商务营销活动大赛、网货创新大赛，网货展销会 2场/年。 | 拟计划12月底进行创业大赛的举办 | 30
总计 |  |  |  |  | 1500 | 1050