## 一季度
墨脱县 2019年贫困县脱贫攻坚整合资金项目进度督促表
制表单位：县财政局 单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（年-月） |  | 资金来源及金额 |  | 总投资 | 1-3月支出 | 支出率 | 备注
[7 empty] | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 资金来源名称 | 金额(万元)
一、生产发展（含产业项目）类
1 | 达木乡珠村 | 墨脱县达木乡珠村温棚猪圈项目 | 珠村 | 修建每户猪圈、温棚以及附属设施 | 墨脱县农牧局 | 索朗旺扎 | 2019.4 | 2019.12 | 自治区财政其他农林水支出-统筹整合55.87万元；县级扶贫发展资金281.83万元 | 337.7 | 337.7 | 0 | 0%
2 | 背崩乡背崩村 | 墨脱县背崩乡背崩村茶叶加工厂建设项目 | 背崩村 | 新建茶叶加工厂3250.07平方米，设备用房448.67平方米及相关附属设施 | 墨脱县农牧局 | 索朗旺扎 | 2019.4 | 2019.12 | 中央财政扶贫发展资金 | 2159.58 | 2159.58 | 0 | 0%
3 | 德兴乡荷扎村 | 墨脱县德兴乡荷扎村茶叶加工厂建设项目 | 荷扎村 | 新建茶叶加工厂1639.48平方米，设备用房610.02平方米及相关附属设施 | 墨脱县农牧局 | 索朗旺扎 | 2019.4 | 2019.12 | 中央财政扶贫发展资金540.42；中央财政扶贫少数民族发展（兴边富民）整合资金200万元；自治区财政其他农林水支出-统筹整合24.13万元；2019年中央对地方重点生态功能区转移支付资金（支持“三洲三区脱贫攻坚”）434.1万元 | 1198.65 | 1198.65 | 0 | 0%
4 | 墨脱县德兴乡 | 墨脱县德兴乡德兴村藤网桥农副产品销售点（挡土墙）项目 | 德兴乡德兴村 | 新建挡土墙、给排水、网围栏工程 | 墨脱县农牧局 | 索朗旺扎 | 2019.1 | 2019.4 | 县级扶贫发展资金 | 28.17 | 28.17 | 0 | 0%
二、贫困地区小型基础设施类
1 | 墨脱县 | 墨脱县第三批边境小康村基础设施建设 | 墨脱县 | 道路工程、硬化工程、机耕道、停车场、给水工程、挡土墙、亮化 | 县发改委 | 王斌 | 2018.6 | 2019.12 | 中央财政专项扶贫资金2000万元； 自治区财政专项扶贫资金1200万元； | 3200 | 3200 | 0 | 0%

## 二季度
墨脱县 2019年贫困县脱贫攻坚整合资金项目进度督促表(第二季度)
制表单位：县财政局 单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（年-月） |  | 资金来源及金额 |  | 总投资 | 1-6月支出 | 支出率 | 备注
[7 empty] | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 资金来源名称 | 金额(万元)
一、生产发展（含产业项目）类
1 | 达木乡珠村 | 墨脱县达木乡珠村温棚猪圈项目 | 珠村 | 修建每户猪圈、温棚以及附属设施 | 墨脱县农牧局 | 袁瑜贵 | 2019.4 | 2019.12 | 自治区财政其他农林水支出-统筹整合55.87万元；县级扶贫发展资金281.83万元 | 337.7 | 337.7 | 0 | 0%
2 | 背崩乡背崩村 | 墨脱县背崩乡背崩村茶叶加工厂建设项目 | 背崩村 | 新建茶叶加工厂3250.07平方米，设备用房448.67平方米及相关附属设施 | 墨脱县农牧局 | 袁瑜贵 | 2019.4 | 2019.12 | 中央财政扶贫发展资金1959.58万元，中央财政扶贫少数民族发展（兴边富民）整合资金200万 | 2159.58 | 2159.58 | 0 | 0%
3 | 德兴乡荷扎村 | 墨脱县德兴乡荷扎村茶叶加工厂建设项目 | 荷扎村 | 新建茶叶加工厂1639.48平方米，设备用房610.02平方米及相关附属设施 | 墨脱县农牧局 | 袁瑜贵 | 2019.4 | 2019.12 | 中央财政扶贫发展资金22.11；元；自治区财政其他农林水支出-统筹整合24.13万元；2019年中央对地方重点生态功能区转移支付资金（支持“三洲三区脱贫攻坚”）434.1万元，县级成效考核奖励690.18万元，自治区成效考核奖励资金28.13万元 | 1198.65 | 1198.65 | 0 | 0%
4 | 墨脱县德兴乡 | 墨脱县德兴乡德兴村藤网桥农副产品销售点（挡土墙）项目 | 德兴乡德兴村 | 新建挡土墙、给排水、网围栏工程 | 墨脱县农牧局 | 袁瑜贵 | 2019.1 | 2019.4 | 县级扶贫发展资金 | 28.17 | 28.17 | 28.1695 | 100%
5 | 墨脱县格当乡 | 墨脱县多龙岗生产生活配套资金 | 多龙岗 | 该项目位于格当乡多龙搬迁点，计划新建温棚1800平方米，合计2.7亩；新建猪圈80栋，每栋18平方米，共计1440平方米。 | 县扶贫办 | 白玛扎巴 | 2019.7 | 2019.11 | 自治区成效考核奖励资金 | 464.27 | 464.27 | 0 | 0%
6 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡江新村茶叶种植项目 | 江新村 | 种植茶叶213亩 | 县扶贫办 | 白玛扎巴 | 2018.3 | 2019.9 | 自治区成效考核奖励资金 | 307.6 | 307.6 | 0 | 0%
7 | 墨脱县格当乡 | 墨脱县“三岩”片区易地搬迁点格当乡曲那塘茶叶种植建设项目 | 墨脱县格当乡曲那塘 | 种植茶叶300亩 | 县农牧局 | 袁喻贵 | 2019.7 | 2019.12 | 三岩搬迁产业配套资金 | 450 | 450 | 0 | 0%
8 | 墨脱县格当乡 | 墨脱县“三岩”片区易地搬迁点格当乡曲那塘综合养殖设项目 | 墨脱县格当乡曲那塘 | 新建综合养殖场约1697.64平方米 | 县农牧局 | 袁喻贵 | 2019.7 | 2019.12 | 三岩搬迁产业配套资金163.2万元，市级财政专项扶贫资金13.2万元 | 176.4 | 176.4 | 0 | 0%
合计 | [9 empty] | 5122.37 | 5122.37 | 28.1695 | 0.5499%
二、贫困地区小型基础设施类
1 | 墨脱县 | 墨脱县第三批边境小康村基础设施建设 | 墨脱县 | 道路工程、硬化工程、机耕道、停车场、给水工程、挡土墙、亮化 | 县发改委 | 桑杰顿珠 | 2018.6 | 2019.12 | 中央财政专项扶贫资金2000万元； 自治区财政专项扶贫资金1200万元； | 3200 | 3200 | 3200 | 100%
三、生态保护和建设类
1 | 墨脱县 | 生态岗位就业补助资金 | 46个行政村 | 落实自治区生态岗位3295个、每人每年补助3500元，林芝市生态宣传员700个，提标每人每年500元 | 林业局 | 格桑巴珠 | 2019.6 | 2019.11 | 自治区财政资金：农业资源及生态环境保护补助资金（含绩草奖补助）资金1188万元;¦市级财政资金：财政专项扶贫资金35万元； | 1188.25 | 1188.25 | 0 | 0%
总计 | [9 empty] | 9510.62 | 9510.62 | 3228.1695 | 33.94%

## 三季度
墨脱县 2019年贫困县脱贫攻坚整合资金项目进度督促表(第四季度)
制表单位：县财政局 单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（年-月） |  | 资金来源及金额 |  | 总投资 | 1-12月支出 | 支出率 | 余额
[7 empty] | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 资金来源名称 | 金额(万元)
一、生产发展（含产业项目）类
1 | 达木乡珠村 | 墨脱县达木乡珠村温棚猪圈项目 | 珠村 | 修建每户猪圈、温棚以及附属设施 | 县扶贫办 | 白玛扎巴 | 2019.4 | 2019.12 | 自治区财政其他农林水支出-统筹整合55.87万元；县级扶贫发展资金281.83万元 | 337.7 | 337.7 | 299.33 | 88.64% | 38.37
2 | 墨脱县各乡镇 | 墨脱县茶叶种植项目建设项目 | 墨脱县各乡镇 | 种植茶叶1495亩 | 产业组 | 央宗 | 2019.9 | 2019.12 | 中央财政扶贫发展资金 | 1889.16 | 1889.16 | 1889.16 | 100% | 0
3 | 德兴乡荷扎村 | 墨脱县德兴乡荷扎村茶叶加工厂建设项目 | 荷扎村 | 新建茶叶加工厂1639.48平方米，设备用房610.02平方米及相关附属设施 | 产业组 | 央宗 | 2019.4 | 2019.12 | 中央财政扶贫发展资金22.11；元；自治区财政其他农林水支出-统筹整合24.13万元；2019年中央对地方重点生态功能区转移支付资金（支持“三洲三区脱贫攻坚”）434.1万元，县级成效考核奖励90.18万元，自治区成效考核奖励资金28.13万元 | 598.65 | 598.65 | 382.46 | 63.89% | 216.19
4 | 墨脱县德兴乡 | 墨脱县德兴乡德兴村藤网桥农副产品销售点（挡土墙）项目 | 德兴乡德兴村 | 新建挡土墙、给排水、网围栏工程 | 县扶贫办 | 白玛扎巴 | 2019.1 | 2019.4 | 县级扶贫发展资金 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 100% | 0
5 | 墨脱县格当乡 | 墨脱县多龙岗生产生活配套资金 | 多龙岗 | 该项目位于格当乡多龙搬迁点，计划新建温棚1800平方米，合计2.7亩；新建猪圈80栋，每栋18平方米，共计1440平方米。 | 县扶贫办 | 顿珠 | 2019.7 | 2019.11 | 自治区成效考核奖励资金 | 464.27 | 464.27 | 412.27 | 88.8% | 52
6 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡江新村茶叶种植项目 | 江新村 | 种植茶叶213亩 | 县扶贫办 | 白玛扎巴 | 2018.3 | 2019.9 | 自治区成效考核奖励资金 | 307.6 | 307.6 | 258.39 | 84% | 49.21
7 | 墨脱县格当乡 | 墨脱县格当乡多龙岗至曲那塘“三岩”搬迁安置点道路硬化工程 | 墨脱县格当乡曲那塘 | 新建道路硬化工程总长2.035千米、宽4.5米、架设一座约74米的永久性桥梁 | 墨脱县三岩办 | 次旺贡布 | 2019.12 | 2020.8 | 三岩搬迁产业配套资金 | 250 | 250 | 250 | 100% | 0
8 | 墨脱县格当乡 | 墨脱县墨脱镇朗杰岗茶叶种植项目 | 墨脱县墨脱镇朗杰岗 | 新建茶园210亩 | 县产业办 | 央宗 | 2019.9 | 2019.12 | 三岩搬迁产业配套资金363.2万元，市级财政专项扶贫资金13.2万元 | 376.4 | 376.4 | 376.4 | 100% | 0
9 | 墨脱县帮辛乡 | 墨脱县帮辛乡岗玉村茶叶种植项目 | 墨脱县帮辛乡岗玉村 | 新建茶园933亩，茶苗300万株 | 产业组 | 央宗 | 2019.8 | 2019.12 | 中央财政扶贫少数民族发展（兴边富民）整合资金200万、中央财政扶贫发展资金70.42万元，2019年中央财政扶贫专项资金（第二批）900万元 | 1170.42 | 1170.42 | 896.36 | 76.58% | 274.06
10 | 墨脱县各乡镇 | 墨脱县有机茶种植项目 | 墨脱县各乡镇 | 新建茶园955亩，茶苗19.1万株 | 产业组 | 央宗 | 2019.9 | 2019.12 | 2017年及以前年度结转结余财政专项扶贫资金 | 1137.3 | 1137.3 | 1137.3 | 100% | 0
11 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡背崩村村茶叶加工厂建设项目 | 墨脱县背崩乡背崩村 | 新建茶叶加工厂3698.74㎡，道路硬化526.64㎡、硬质铺地1072.32㎡、挡土墙1018.8立方米、绿化工程599.23㎡、围墙170.94米、大门一座、引水管网1200米、排水沟146.04米、土石方工程及室外电气工程和总体给排水工程 | 产业组 | 央宗 | 2019.12 | 2020.12 | 县级成效考核奖励 | 600 | 600 | 581.16 | 96.86% | 18.84
合计 | [9 empty] | 7159.67 | 7159.67 | 6511 | 90.94% | 648.67
二、贫困地区小型基础设施类
1 | 墨脱县 | 墨脱县第三批边境小康村基础设施建设 | 墨脱县 | 道路工程、硬化工程、机耕道、停车场、给水工程、挡土墙、亮化 | 县发改委 | 桑杰顿珠 | 2018.6 | 2019.12 | 中央财政专项扶贫资金2000万元； 自治区财政专项扶贫资金1200万元； | 3200 | 3200 | 3200 | 100% | 0
三、生态保护和建设类
1 | 墨脱县 | 生态岗位就业补助资金 | 46个行政村 | 落实自治区生态岗位3295个、每人每年补助3500元，林芝市生态宣传员700个，提标每人每年500元 | 林业局 | 格桑巴珠 | 2019.6 | 2019.11 | 自治区财政资金：农业资源及生态环境保护补助资金（含绩草奖补助）资金1188万元;¦市级财政资金：财政专项扶贫资金35万元； | 1188.25 | 1188.25 | 1188.25 | 100% | 0
总计 | [9 empty] | 11547.92 | 11547.92 | 10899.25 | 94.38% | 648.67

## 概算比对
墨脱县 2019年贫困县脱贫攻坚整合资金项目进度督促表(概算对比）
制表单位：县财政局 单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 资金来源及金额 | 总投资 | 1-9月支出 | 支出率 | 名称 | 概算金额 | 概算支出 | 余额 | 支出比例 | 名称 | 概算金额 | 概算支出 | 余额 | 支出比例 | 备注
资金来源名称
一、生产发展（含产业项目）类
1 | 达木乡珠村 | 墨脱县达木乡珠村温棚猪圈项目 | 珠村 | 修建每户猪圈、温棚以及附属设施 | 自治区财政其他农林水支出-统筹整合55.87万元；县级扶贫发展资金281.83万元 | 337.7 | 88.53 | 26.22% | 建安 | 295.11 | 88.53 | 206.58 | 30% | [6 empty] | 206.58
[9 empty] | 监理费 | 7.04 | 0 | 7.04 | 0% | [6 empty] | 7.04
[9 empty] | 勘察费 | 4.43 | 0 | 4.43 | 0% | [6 empty] | 4.43
[9 empty] | 设计费 | 9.94 | 0 | 9.94 | 0% | [6 empty] | 9.94
[9 empty] | 可研编制 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0% | [6 empty] | 1.08
[9 empty] | 图审 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0% | [6 empty] | 0.65
[9 empty] | 咨询 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0% | [6 empty] | 1.68
[9 empty] | 测量 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0% | [6 empty] | 0.5
[9 empty] | 预备 | 17.27 | 0 | 17.27 | 0% | [6 empty] | 231.9
[10 empty] | 337.7 | 88.53 | 249.17 | 26.22%
2 | 德兴乡荷扎村 | 墨脱县德兴乡荷扎村茶叶加工厂建设项目 | 荷扎村 | 新建茶叶加工厂1639.48平方米，设备用房610.02平方米及相关附属设施 | 中央财政扶贫发展资金22.11；元；自治区财政其他农林水支出-统筹整合24.13万元；2019年中央对地方重点生态功能区转移支付资金（支持“三洲三区脱贫攻坚”）434.1万元，县级成效考核奖励690.18万元，自治区成效考核奖励资金28.13万元 | 1198.65 | 363.1 | 30.29% | 建安 | 1056.33 | 316.8671 | 739.4629 | 30% | [6 empty] | 316.86
[9 empty] | 监理费 | 25 | 0 | 25 | 0% | [6 empty] | 15
[9 empty] | 勘察费 | 11.22 | 11.22 | 0 | 100%
[9 empty] | 设计费 | 34.54 | 29.359 | 5.181 | 85% | [6 empty] | 3.78
[9 empty] | 可研编制 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0%
[9 empty] | 图审 | 2.24 | 2.24 | 0 | 100% | [6 empty] | 5.91
[9 empty] | 咨询 | 5.91 | 0 | 5.91 | 0%
[9 empty] | 测量 | 3.39 | 3.39 | 0 | 100% | [6 empty] | 8.1
[9 empty] | 招标 | 8.1 | 8.1 | 0 | 100%
[9 empty] | 地灾 | 8 | 0 | 8 | 0%
3 | [8 empty] | 预备 | 23.17 | 0 | 23.17 | 0%
[10 empty] | 1181.68 | 371.1761 | 810.5039 | 31.41% | [6 empty] | 349.65
| 墨脱县格当乡 | 墨脱县多龙岗生产生活配套资金 | 多龙岗 | 该项目位于格当乡多龙搬迁点，计划新建温棚1800平方米，合计2.7亩；新建猪圈80栋，每栋18平方米，共计1440平方米。 | 自治区成效考核奖励资金 | 464.27 | 123.058 | 26.51% | 建安 | 286.86 | 86.058 | 200.802 | 30% | 建安 | 121.16 | 37 | 84.16 | 30.54% | 温棚及道路 | 284.962
[9 empty] | 监理费 | 7.08 | 0 | 7.08 | 0% | 监理费 | 2.99 | 0 | 2.99 | 0% |  | 10.07
[9 empty] | 管理 | 5.74 | 0 | 5.74 | 0% | 管理 | 2.42 | 0 | 2.42 | 0%
[9 empty] | 设计费 | 8.61 | 0 | 8.61 | 0% | 设计费 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0% |  | 10.21
[9 empty] | 图审 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0% | 图审 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0% |  | 0.69
[9 empty] | 咨询 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0% | 咨询 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0% |  | 2.28
[9 empty] | 预备 | 9.31 | 0 | 9.31 | 0% | 预备 | 6.47 | 0 | 6.47 | 0%
[10 empty] | 319.76 | 86.058 | 233.702 | 26.91% |  | 135.45 | 37 | 98.45 | 27.32% |  | 332.152
4 | 墨脱县背崩乡 | 墨脱县背崩乡江新村茶叶种植项目 | 江新村 | 种植茶叶213亩 | 自治区成效考核奖励资金 | 307.6 | 258.39 | 84% | 农资采购 | 42.54 | 55.065 | -12.525 | 129.4%
[9 empty] | 肥料 | 85.12 | 85.0609 | 0.0591 | 99.93%
[9 empty] | 茶苗 | 27.35 | 25.15 | 2.2 | 91.96%
[9 empty] | 人机 | 95.2 | 55.32 | 39.88 | 58.11% | [6 empty] | 39.88
[9 empty] | 后续 | 51.12 | 51.12 | 0 | 100%
[9 empty] | 方案编制 | 0.89 | 0.7565 | 0.1335 | 85%
[9 empty] | 测量 | 1.01 | 1.01 | 0 | 100%
[9 empty] | 咨询 | 0.61 |  | 0.61 | 0% | [6 empty] | 0.61
[10 empty] | 303.84 | 273.4824 | 30.3576 | 90.01% | [6 empty] | 40.49
| 墨脱县格当乡 | 墨脱县“三岩”片区易地搬迁点格当乡曲那塘茶叶种植建设项目 | 墨脱县格当乡曲那塘 | 种植茶叶300亩 | 三岩搬迁产业配套资金 | 450 | 0 | 0% | 450
5 | 墨脱县格当乡 | 墨脱县“三岩”片区易地搬迁点格当乡曲那塘综合养殖设项目 | 墨脱县格当乡曲那塘 | 新建综合养殖场约1697.64平方米 | 三岩搬迁产业配套资金163.2万元，市级财政专项扶贫资金13.2万元 | 176.4 | 0 | 0% | 176.4
| 墨脱县帮辛乡 | 墨脱县帮辛乡岗玉村茶叶种植项目 | 墨脱县帮辛乡岗玉村 | 新建茶园933亩，茶苗300万株 | 中央财政扶贫少数民族发展（兴边富民）整合资金200万、中央财政扶贫发展资金70.72万元，2019年中央财政扶贫专项资金（第二批）900万元 | 1170.42 | 774.9 | 66.21% | 农资采购 | 137.38 | 136.6222 | 0.7578 | 99.45%
[9 empty] | 肥料 | 301.96 | 300.91 | 1.05 | 99.65%
[9 empty] | 茶苗 | 108 | 0 | 108 | 0% | [6 empty] | 32.4
[9 empty] | 人机 | 388.2 | 113.46 | 274.74 | 29.23% | [6 empty] | 113.46
[9 empty] | 后续 | 223.92 | 223.92 | 0 | 100%
[9 empty] | 方案编制 | 4.2 | 3.57 | 0.63 | 85% | [6 empty] | 4.2
[9 empty] | 测量 | 4.42 | 4.42 | 0 | 100% | [6 empty] | 4.42
[9 empty] | 咨询 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0% | [6 empty] | 2.34
[10 empty] | 1170.42 | 782.9022 | 387.5178 | 66.89% | [6 empty] | 156.82
6 | 墨脱县墨脱镇 | 墨脱村（向果荣）茶叶种植项目 | 墨脱县墨脱镇墨脱村 | 新建茶园955亩，茶苗19.1万株 | 2017年及以前年度结转结余财政专项扶贫资金 | 1137.3 | 553.92 | 48.7% | 583.38 | 1137.3 | 553.92
[6 empty] | 5242.34 | 1607.978 | #REF! | 1209.78 |  | 1639.1487 | 3634.362 | [7 empty] | 1195.972
[11 empty] | 29.79 | 多